## Реестр проектов
ID | Проект | Направление | Контур | Приоритет | УТГ | Стадия | Ответственный | Маршрут финансирования | Ближайшее окно | Лимит / ориентир | Следующее действие | Срок | Готовность пакета | Статус | Блокер / примечание
ТП-2026-001 | Разработка медицинского тренажера Пневмоторакс | Медицинские технологии | Основной | Высокий | 7 | MVP / прототип | Ганьшин В.К. / Рекут А.В. | ФСИ Старт-1; Новатор Москвы; пилот МИК | Новатор Москвы до 05.05.2026; Старт-1 до 01.06.2026 | до 5 млн ₽ / премия до 1,5 млн ₽ | Собрать паспорт, фото прототипа и письма от партнеров | 2026-05-05 | 64 | К упаковке | Необходимо провести исследование эффективности тренажера
ТП-2026-002 | Аддитивные технологии в стоматологии | ДПО / Аддитивные технологии | Основной | Средний | 4 | Концепт + прототипирование | Рекут А.В. | ФСИ Старт-1; Старт-Медизделия при открытии; Новатор Москвы | Старт-1 до 01.06.2026 | до 5 млн ₽ | Найти стоматологического партнера | 2026-06-01 | 45 | В работе | Нет подтвержденного внешнего заказчика
ТП-2026-003 | Изготовление динамического ортеза | Медицинские технологии | Основной | Высокий | 5 | Прототип | Рекут А.В. | ФСИ Старт-1; ФПГ через НКО-партнера; пилот МИК | Старт-1 до 01.06.2026 | до 5 млн ₽ | Зафиксировать социальный эффект, целевую группу и протокол апробации | 2026-06-01 | 36 | В работе | Нужны доказательства работоспособности решения
ТП-2026-004 | Персонифицированные изделия для культи на основе 3D-сканирования | Медицинские технологии | Основной | Средний | 5 | Прототипирование | Ганьшин В.К. | ФСИ Старт-1; пилот МИК; Новатор Москвы | Новатор Москвы до 05.05.2026; Старт-1 до 01.06.2026 | до 5 млн ₽ / до 4 млн ₽ | Собрать кейсы, фото, 3D-сканы и маршрут изготовления | 2026-05-05 | 29 | В работе | Нет оформленного набора кейсов
ТП-2026-005 | Комплекс медицинских симуляторов совместно с колледжем Медси | Медицинские технологии | Расширенный | Средний | 4 | Концепт / партнерский контур | Ганьшин В.К. | ФСИ Старт-1; РНФ прикладные исследования; контракт с партнером | РНФ до 22.05.2026; Старт-1 до 01.06.2026 | до 5 млн ₽ / по условиям РНФ | Уточнить ТЗ Медси, состав симуляторов и пилотную группу | 2026-05-22 | 40 | В работе | Нужен формализованный заказчик
ТП-2026-006 | SmartNurse + SmartLab - цифровые решения для сестринского поста и лаборатории | Искусственный интеллект | Расширенный | Низкий | 4 | Идея / функциональная схема | Ганьшин В.К. | ФСИ Старт-1; Старт-Цифровые технологии при открытии; пилот МИК | Старт-1 до 01.06.2026 | до 5 млн ₽ / до 4 млн ₽ | Сформировать сценарии пользователей, MVP и базу данных процессов | 2026-06-01 | 35 | В работе | Нужна демонстрация MVP
ТП-2026-007 | Равенство по слуху: цифровые аватары для автоматизации сурдоперевода | Искусственный интеллект | Расширенный | Средний | 1 | Прототип / исследование | Ганьшин В.К. | ФПГ; ФСИ Старт-1; РНФ; ПФКИ для культурного контента | Старт-1 до 01.06.2026; ПФКИ до 30.06.2026 | до 5 млн ₽ / по условиям ФПГ и ПФКИ | Уточнить техническую часть у команды и собрать письма от организаций ОВЗ | 2026-06-01 | 43 | В работе | Уточнить у Мамадшо состав готовых материалов
ТП-2026-008 | Субботняя инженерная мастерская | Промышленный дизайн и инжиниринг | Расширенный | Низкий | 6 | Готовая образовательная программа | Ганьшин В.К. | Росмолодежь.Гранты; Гранты Первых; ФПГ | Мониторинг ближайшего молодежного окна | до 1 млн ₽ / по условиям конкурса | Упаковать календарь занятий, охваты, школы и медиаплан |  | 57 | В работе | Нужна смета и календарный план
ТП-2026-009 | Социальный работник в VR | VR/AR/MR | Основной | Средний | 4 | Концепт / демо-сценарии | Ганьшин В.К. | ФПГ; пилот МИК; РНФ прикладные исследования | РНФ до 22.05.2026 | до 4 млн ₽ / по условиям ФПГ и РНФ | Описать сценарии тренажера и найти площадку социальной апробации | 2026-05-22 | 14 | В работе | Нет письма от соцучреждения
ТП-2026-010 | Оцифровка и XR-экспозиции для музеев и выставок | VR/AR/MR | Расширенный | Средний | 5 | Концепт + портфолио | Лаборатория CS/AI | ПФКИ 2027; Новатор Москвы; контракт с музеем | ПФКИ до 30.06.2026 | по условиям ПФКИ | Собрать визуальный пакет, музейного партнера и сценарий экспозиции | 2026-06-30 | 50 | В работе | Нужен конкретный музейный кейс
ТП-2026-011 | Персонализированные приемные гильзы и интерфейсы протезирования | Медицинские технологии | Основной | Средний | 3 | Концепт | Ганьшин В.К. | ФСИ Старт-1; пилот МИК; Новатор Москвы | Новатор Москвы до 05.05.2026; Старт-1 до 01.06.2026 | до 5 млн ₽ / до 4 млн ₽ | Сформировать медицинское ТЗ и карту испытаний | 2026-05-05 | 35 | Идея | Пока нет ответственного партнера
ТП-2026-012 | Адаптивные бытовые изделия для людей с ОВЗ | Социальные технологии | Расширенный | Низкий | 3 | Концепт / дизайн-кейсы | Лаборатория промышленного дизайна и инжиниринга | ФПГ через НКО-партнера; пилот МИК; Росмолодежь | Следующий конкурс ФПГ / мониторинг | по условиям ФПГ | Описать линейку изделий, эффект и целевую аудиторию |  | 35 | В работе | Нужен НКО-партнер
ТП-2026-013 | Цифровой двойник пациента для обучения медицинского и социального персонала | Медицинские технологии | Расширенный | Низкий | 1 | Идея / НИР | Ганьшин В.К. | РНФ; ФСИ Старт-1; пилот МИК | РНФ до 22.05.2026; Старт-1 до 01.06.2026 | до 5 млн ₽ / по условиям РНФ | Разделить проект на научную и продуктовую заявки | 2026-05-22 | 30 | Идея | Требуется научная гипотеза и данные
ТП-2026-014 | Полигон X - учебно-тренировочный комплекс для отработки тактических действий в VR | Специальный инжиниринг | Расширенный | Средний | 4 | Концепт / демо | Ганьшин В.К. | Контрактный НИОКР; ФСИ только при гражданском сценарии | Контрактный контур | по ТЗ заказчика | Сформулировать гражданский сценарий безопасности и закрытый контур ТЗ |  | 40 | Контрактный контур | Высокая чувствительность тематики
ТП-2026-015 | Разработка тактического рюкзака для саперов | Специальный инжиниринг | Основной | Средний | 5 | Прототипирование | Алхасова Р.З. | Контрактный НИОКР; индустриальный партнер | Контрактный контур | по ТЗ заказчика | Собрать требования, эскизы, материалы и оценку себестоимости |  | 0 | В работе | Нужен официальный заказчик
ТП-2026-016 | Педагогическое исследование эффективности образования с применением нейрошлемов | Образовательные исследования | Расширенный | Высокий | 4 | НИР / методика | Ганьшин В.К. | РНФ; внутренний НИР; партнерская заявка | РНФ до 22.05.2026 или 15.10.2026 | по условиям РНФ | Описать дизайн исследования, выборку, этику и публикационный план | 2026-05-22 | 40 | В работе | Нужен научный руководитель/лаборатория
ТП-2026-017 | Цифровая мода и интеллектуальные аксессуары | Компьютерная графика и цифровой контент | Расширенный | Низкий | 3 | Концепт | Лаборатория промышленного дизайна и инжиниринга | ПФКИ 2027; Новатор Москвы; креативные индустрии | ПФКИ до 30.06.2026 | по условиям ПФКИ | Собрать визуальную концепцию и партнеров в моде/культуре | 2026-06-30 | 30 | В резерве | Пока нет ясного продукта
ТП-2026-018 | Компьютерные игры и мобильные приложения для социализации молодежи | Искусственный интеллект | Расширенный | Средний | 3 | Идея / образовательный MVP | Ганьшин В.К. | Росмолодежь.Гранты; Студенческий стартап; ФПГ | Мониторинг молодежного окна | до 1 млн ₽ / по условиям ФПГ | Выбрать один игровой сценарий и целевую аудиторию |  | 30 | В работе | Нужен MVP или прототип
ТП-2026-019 | Боевая робототехника - проектирование роботов весом до 1,5 кг | Робототехника и БАС | Расширенный | Средний | 6 | Образовательная программа / прототипы | Ганьшин В.К. / Рекут А.В. | Гранты Первых; Росмолодежь; контракт с партнерами | Мониторинг молодежного окна | до 1 млн ₽ / по условиям конкурса | Переупаковать как инженерные соревнования и образовательный трек |  | 55 | В работе | Снять лишнюю военную терминологию для грантов
ТП-2026-020 | Технология дистанционной очистки местности от ВОП с применением БАС-РТК | Робототехника и БАС | Расширенный | Средний | 3 | НИОКР / концепт | Д.Ю. Захарчук | Контрактный НИОКР; спецконтур | Контрактный контур | по ТЗ заказчика | Отделить исследовательскую часть от закрытой прикладной части |  | 35 | В резерве | Не подавать в публичный грант без переработки
ТП-2026-021 | Катушка для саперного провода | Специальный инжиниринг | Расширенный | Высокий | 4 | Прототипирование | Д.Ю. Захарчук | Контрактный НИОКР; индустриальный партнер | Контрактный контур | по ТЗ заказчика | Сделать паспорт изделия, расчет материалов и фото прототипа |  | 40 | Контрактный контур | Нужна проверка требований
ТП-2026-022 | Мультитул для саперных задач | Специальный инжиниринг | Расширенный | Средний | 4 | Прототипирование | Д.Ю. Захарчук | Контрактный НИОКР; индустриальный партнер | Контрактный контур | по ТЗ заказчика | Подготовить дизайн-концепт, эргономику и смету изготовления |  | 40 | В работе | Нужен заказчик
ТП-2026-023 | Учебные макеты инженерных изделий и безопасных демонстрационных образцов | Специальный инжиниринг | Расширенный | Средний | 5 | Производственная услуга | Д.Ю. Захарчук | Контракт; образовательные поставки; музейный контур | Контрактный контур | по договору | Переименовать и описать как безопасные учебные макеты |  | 45 | В работе | Важно корректно описывать предмет
ТП-2026-024 | VR-тренажер кризисной коммуникации для социальных служб | VR/AR/MR | Расширенный | Низкий | 3 | Идея / сценарии | Ганьшин В.К. | ФПГ; пилот МИК; РНФ | РНФ до 22.05.2026 | до 4 млн ₽ / по условиям ФПГ | Подготовить сценарии диалогов, метрики эффекта и партнера | 2026-05-22 | 35 | В работе | Нужна методика оценки
ТП-2026-025 | ИИ-помощник преподавателя технических дисциплин | Искусственный интеллект | Расширенный | Низкий | 1 | MVP / методика | Ганьшин В.К. | ФСИ Старт-1; Студенческий стартап; Росмолодежь | Старт-1 до 01.06.2026 | до 5 млн ₽ / 1 млн ₽ | Собрать demo, сценарии уроков и список функций | 2026-06-01 | 14 | Идея | Нужна демонстрация продукта
ТП-2026-026 | Платформа цифрового портфолио инженерных проектов школьников и студентов | Искусственный интеллект | Расширенный | Низкий | 1 | MVP / образовательный сервис | Ганьшин В.К. | Росмолодежь.Гранты; Гранты Первых; ФСИ Старт-1 | Старт-1 до 01.06.2026 | до 5 млн ₽ / до 1 млн ₽ | Описать пользовательский путь, школы-пилоты и метрики охвата | 2026-06-01 | 45 | Идея | Нужны письма школ
ТП-2026-027 | Конструктор параметрических изделий для 3D-печати | Аддитивные технологии | Расширенный | Низкий | 1 | MVP / цифровой продукт | Ганьшин В.К. | ФСИ Старт-1; Студенческий стартап; Новатор Москвы | Новатор Москвы до 05.05.2026; Старт-1 до 01.06.2026 | до 5 млн ₽ / премия до 1,5 млн ₽ | Показать генератор параметрической модели и сценарий коммерциализации | 2026-05-05 | 40 | Идея | Нужен работающий демо-сценарий
ТП-2026-028 | Молодежные ИИ- и VR-интенсивы | Искусственный интеллект | Расширенный | Средний | 1 | Готовая образовательная программа | Лаборатория CS/AI | Росмолодежь.Гранты; Гранты Первых | Мониторинг молодежного окна | до 1 млн ₽ | Упаковать как серию мероприятий с измеримым охватом |  | 60 | К упаковке | Нужен календарь и смета
ТП-2026-029 | Аддитивные технологии и скульптуры | Специальный инжиниринг | Расширенный | Средний | 1 | Готовая образовательная программа | Лаборатория промышленного дизайна и инжиниринга | Росмолодежь.Гранты; Гранты Первых | Мониторинг молодежного окна | до 1 млн ₽ | Упаковать как серию мероприятий с измеримым охватом |  | 60 | Идея | Нужен календарь и смета
ТП-2026-030 | Разработка мерча и сувенирной продукции для колледжа МЕДСИ | Специальный инжиниринг | Расширенный | Средний | 1 | Готовая образовательная программа | Ганьшин В.К. | Контрактный НИОКР; индустриальный партнер | Мониторинг молодежного окна | до 1 млн ₽ | Подписать договор |  | 25 | В работе | Нужен календарь и смета
ТП-2026-031 | Система защиты ног саперов "Паучья нога" | Специальный инжиниринг | Расширенный | Средний | 7 | Готовая образовательная программа | Ганьшин В.К. | Контрактный НИОКР; индустриальный партнер | Мониторинг молодежного окна | до 1 млн ₽ | Необходимо провести испытания |  | 90 | В работе | Нужен календарь и смета
ТП-2026-032 | Специализированные саперские подошвы | Специальный инжиниринг | Расширенный | Средний | 1 | Готовая образовательная программа | Ганьшин В.К. | Контрактный НИОКР; индустриальный партнер | Мониторинг молодежного окна | до 1 млн ₽ | Необходимо провести испытания |  | 1 | Идея | Нужен календарь и смета
ТП-2026-033 | Обучение БПЛА в рамках проекты "Кадры" | ДПО | Расширенный | Высокий | - | - | Ганьшин В.К. | Нацпроект «Кадры» / образовательные субсидии и конкурсы | - | до 2 млн ₽ |  |  | 100 | В работе | Обучение запущенно
ТП-2026-034 | Обучение цифровой метрологии в рамках проекты "Кадры" | ДПО | Расширенный | Высокий | - | - | Ганьшин В.К. | Нацпроект «Кадры» / образовательные субсидии и конкурсы | - | до 2 млн ₽ |  |  | 25 | В работе | Рабочая программа на утверждении. Собираем письма от работодателей
ТП-2026-035 | Обучение ИИ в рамках проекты "Кадры" | ДПО | Расширенный | Высокий | - | - | Ганьшин В.К. | Нацпроект «Кадры» / образовательные субсидии и конкурсы | - | до 2 млн ₽ |  |  | 100 | В работе | Рабочая программа на утверждении
ТП-2026-036 | Разработка и производства кубка Спортакиады Союза теотральных деятелей РФ | Специальный инжиниринг | Расширенный | Высокий | - | - | Ганьшин В.К. | - | - | до 0,25 млн ₽ |  | 2026-05-15 | 100 | В работе | Рабочая программа на утверждении
ТП-2026-037 | Инженерный класс в московской школе | Профориентационные интенсивы | Расширенный | Высокий | 8 | Заявки готовы к подаче | Ганьшин В.К. | Гранты ДОиН г. Москвы | - | до 8 млн ₽ |  |  | 100 | В работе
ТП-2026-038 | Студенческое конструкторское бюро (СКБ) | Специальный инжиниринг | Расширенный | Средний | 3 |  | А.В. Рекут | Гранты Министерсва науки и высшего образования РФ | - | до 20 млн ₽ |  |  | 25 | В работе
ТП-2026-039 | Творческая мастерская при технопарке РГСУ | Специальный инжиниринг | Расширенный | Средний | 3 |  | Лаборатория промышленного дизайна и инжиниринга | Внутренний проект технопарка | - | до 1 млн ₽ |  |  | 1 | Идея
ТП-2026-040 | Гимназия Петра Великого. Операторы трехмерной печати | ДПО / Аддитивные технологии | Расширенный | Высокий | 3 |  | Лаборатория промышленного дизайна и инжиниринга | Гимназия | - | до 10 млн ₽ |  |  | 18 | Идея
ТП-2026-040 | Создание реквизита для ВГИКа | Специальный инжиниринг | Расширенный | Средний | 3 |  | Ганьшин В.К. |  | - |  |  |  | 1 | Идея

## Актуальные гранты
Маршрут | Оператор | Для чего подходит | Кто подает | Финансирование | Окно / статус на 29.04.2026 | Проекты из реестра | Что подготовить первым | Источник | Дата проверки | План подачи с 1 июня 2026 | Уверенность / что перепроверить
ФСИ Старт-1 | Фонд содействия инновациям | Технологический MVP, НИОКР, ранняя коммерциализация | Физлицо или малое предприятие по условиям конкурса | до 5 млн ₽; 12 месяцев; без софинансирования на первом этапе | Актуально / срочно: прием до 01.06.2026, 10:00 мск. Для подачи с 1 июня окно фактически закрывается. | ТП-2026-001; ТП-2026-002; ТП-2026-003; ТП-2026-004; ТП-2026-006; ТП-2026-007; ТП-2026-011; ТП-2026-013; ТП-2026-025; ТП-2026-026; ТП-2026-027 | Паспорт проекта, научно-техническая новизна, описание MVP, рынок, команда, смета, письма пилотных площадок. | https://www.fasie.ru/programs/programma-start/ | 29.04.2026 | Не планировать как июньское окно: подать только полностью готовые пакеты до 01.06; остальные переносить в следующий трек/окно ФСИ. | Высокая; 01.06 дополнительно проверить дедлайн, форму заявки и требования к заявителю.
ФСИ Старт-Пром | Фонд содействия инновациям | Промышленные и производственные технологические решения | Физлицо или малое предприятие по условиям конкретного конкурса | до 5 млн ₽; без софинансирования | завершение окна: прием до 12.05.2026, 10:00 мск; после 1 июня считать архивом/заделом. | ТП-2026-027; ТП-2026-015 при гражданском контуре; ТП-2026-002 | Техническое решение, промышленная применимость, расчет себестоимости, план НИОКР, производственный сценарий. | https://fasie.ru/press/fund/start-prom-3/ | 29.04.2026 | Оставить как раннее окно. С июня мониторить повторный набор или смежный промышленный трек ФСИ. | Средняя/высокая; перепроверить возможность повторного набора и точный возраст МСП.
ФСИ УМНИК | Фонд содействия инновациям | НИР молодых исследователей и ранние научно-технические идеи | Молодой исследователь по условиям программы | 500 тыс ₽; до 12 месяцев; НИР | Актуально как программа; конкретные региональные и тематические окна проверять отдельно перед подачей. | ТП-2026-025; ТП-2026-026; ТП-2026-027; ТП-2026-018; ТП-2026-007; ТП-2026-005 | Научная новизна, роль автора, план НИР, ожидаемый результат, научный руководитель, краткая презентация. | https://fasie.ru/programs/programma-umnik/ | 29.04.2026 | С июня отобрать студентов/молодых исследователей под 3-5 заявок и проверить региональные окна. | Высокая как маршрут; дату ближайшего регионального отбора проверить отдельно.
ФСИ Студенческий стартап | Фонд содействия инновациям | Студенческий стартап с созданием юрлица и коммерческой гипотезой | Студенты, аспиранты, ординаторы по условиям конкурса | 1 млн ₽; 12 месяцев | завершено: 7-я очередь 2026 принимала заявки до 18.03.2026; мониторить новую очередь/2027. | ТП-2026-025; ТП-2026-026; ТП-2026-027; ТП-2026-018; ТП-2026-007 | Команда, бизнес-гипотеза, MVP, план создания ООО, смета, календарный план, наставник. | https://fasie.ru/programs/programma-studstartup/ | 29.04.2026 | С июня готовить пул студенческих заявок под новую очередь или цикл 2027. | Средняя; проверить появление новой очереди и актуальные номинации.
Новатор Москвы | ДПИР Москвы / Московский инновационный кластер | Премия для инновационных разработок от идеи до готового продукта | Граждане РФ от 14 лет, индивидуально или команда по условиям премии | призовой фонд 20,7 млн ₽; победителям до 1,5 млн ₽ | завершение окна: прием до 05.05.2026; после 1 июня использовать как архив/задел для следующего сезона. | ТП-2026-001; ТП-2026-004; ТП-2026-011; ТП-2026-027; ТП-2026-017; ТП-2026-006 | Короткая презентация, описание технологии, стадия готовности, команда, визуальные материалы, подтверждение московского контура. | https://i.moscow/novator | 29.04.2026 | Оставить как прошедшее/раннее окно; использовать материалы для МИК и следующего сезона премии. | Высокая по текущему окну; следующий сезон проверить отдельно.
Грант на пилотное тестирование МИК | Московский инновационный кластер | Апробация инновационного решения на городской или партнерской инфраструктуре | Участник Московского инновационного кластера | до 4 млн ₽ для участников межотраслевых кластеров; до 2 млн ₽ для иных участников | Актуально как маршрут; окно, лимиты и статус участника МИК проверить перед подачей. | ТП-2026-001; ТП-2026-004; ТП-2026-006; ТП-2026-009; ТП-2026-011; ТП-2026-013; ТП-2026-024; ТП-2026-026 | Пилотная площадка, план тестирования, смета, ожидаемые показатели, письмо/интерес пилотной организации. | https://i.moscow/pilot/grant | 29.04.2026 | С июня готовить 2-3 пилота: медтех, VR для соцслужб, AI-сервис; сначала проверить статус участника МИК. | Высокая как маршрут; перед подачей проверить доступность лимитов, форму и критерии затрат.
ПФКИ 2027, первый конкурс | Президентский фонд культурных инициатив | Культура, искусство, креативные индустрии, XR, музеи, цифровой контент | НКО, коммерческие и муниципальные организации, ИП по условиям конкурса | по условиям конкурса | Актуально: I конкурс 2027, прием до 30.06.2026, 23:30 мск. | ТП-2026-010; ТП-2026-017; ТП-2026-007 при культурном контенте | Сценарий проекта, культурный продукт, аудитория, визуалы, партнеры, смета, календарный план. | https://фондкультурныхинициатив.рф/ | 29.04.2026 | Главный июньский приоритет: XR-музеи и цифровая мода; подать до 30.06 при наличии партнера и сметы. | Высокая; перепроверить положение конкурса, номинации и требования к заявителю.
РНФ, прикладные и ориентированные исследования | Российский научный фонд | Научные и прикладные исследования, технологические предложения | Научная группа / организация по условиям конкурса | по конкурсной документации | Актуально выборочно: часть конкурсов до 22.05.2026, есть окна 11.06.2026 и далее; выбирать конкретный конкурс. | ТП-2026-005; ТП-2026-016; ТП-2026-013; ТП-2026-009; ТП-2026-024; ТП-2026-007 | Научная гипотеза, методика, публикационный план, команда, база исследований, подтверждение научного задела. | https://rscf.ru/contests/ | 29.04.2026 | С июня держать научные заявки только под конкурсы с дедлайном после 01.06 и осенние окна. | Высокая как научный маршрут; обязательно выбрать конкретный конкурс РНФ.
Росмолодежь.Гранты | Росмолодежь | Молодежные социальные, образовательные, технологические и творческие инициативы | Физлица 14-35 лет, НКО/организации по конкретному конкурсу | обычно до 1 млн ₽ для физлиц; параметры уточнять по сезону | завершено для 1 сезона 2026: физлица до 15.04.2026, НКО до 02.04.2026; мониторить 2 сезон и форумные окна. | ТП-2026-008; ТП-2026-028; ТП-2026-026; ТП-2026-018; ТП-2026-019; ТП-2026-009 | Календарный план, охват, медиаплан, смета, команда, молодежная аудитория, показатели результата. | https://fadm.gov.ru/directions/grant/ | 29.04.2026 | С июня упаковать инженерные интенсивы, робототехнику и цифровое портфолио под 2 сезон/форумы. | Высокая как маршрут; проверить форумные, вузовские и региональные окна.
Гранты Первых | Движение Первых | Мероприятия и проектная активность для детей и молодежи | Юрлица и ИП по условиям конкурса | до 10 млн ₽ в конкурсе 2026; параметры следующего цикла уточнять | завершено: прием 2026 проходил 06.02-10.03.2026, итоги подведены 02.04.2026; готовить следующий цикл. | ТП-2026-008; ТП-2026-028; ТП-2026-026; ТП-2026-019 | Программа мероприятий, детско-молодежная аудитория, наставники, календарь, смета, письма школ/партнеров. | https://будьвдвижении.рф/ | 29.04.2026 | С июня готовить задел на следующий цикл и партнерские письма школ/наставников. | Средняя/высокая; проверить новый цикл, номинации и требования к юрлицам.
Фонд президентских грантов | ФПГ | Социальные проекты с измеримым общественным эффектом | НКО или проект через НКО-партнера | по условиям конкурса | завершено: 2 конкурс 2026 принимал заявки до 16.03.2026; готовить следующий конкурс. | ТП-2026-003; ТП-2026-007; ТП-2026-009; ТП-2026-012; ТП-2026-024; ТП-2026-008; ТП-2026-013 | Целевая аудитория, социальный эффект, партнеры, смета, календарный план, НКО-контур. | https://президентскиегранты.рф/ | 29.04.2026 | С июня готовить социальный пакет через НКО-партнера под следующий конкурс. | Высокая как маршрут; проверить календарь следующего конкурса и требования к НКО.
ФСИ Старт-Цифровые технологии | Фонд содействия инновациям | Цифровые продукты, ИИ-сервисы, платформы, EdTech/MedTech software | Физлицо или малое предприятие по условиям конкретного трека | обычно до 5 млн ₽; условия зависят от конкурса | при открытии: текущий прием по треку завершен; мониторить новое окно ФСИ. | ТП-2026-006; ТП-2026-007; ТП-2026-025; ТП-2026-026; ТП-2026-027; ТП-2026-018 | MVP, архитектура, данные, рынок, команда разработки, пилотный пользователь, метрики продукта. | https://www.fasie.ru/programs/programma-start/ | 29.04.2026 | С июня отслеживать открытие и заранее упаковать AI/EdTech проекты. | Средняя; подтвердить наличие именно этого трека и актуальные требования 2026.
ФСИ Старт-Медизделия | Фонд содействия инновациям | Медицинские изделия, тренажеры, реабилитационные и протезные решения | Физлицо или малое предприятие по условиям конкретного трека | обычно до 5 млн ₽; условия зависят от конкурса | при открытии: текущий прием по треку завершен; мониторить новое окно ФСИ. | ТП-2026-001; ТП-2026-002; ТП-2026-003; ТП-2026-004; ТП-2026-016; ТП-2026-011; ТП-2026-013 | Медицинское ТЗ, класс изделия, пилотная база, риск-анализ, дорожная карта испытаний, этический/правовой контур. | https://www.fasie.ru/programs/programma-start/ | 29.04.2026 | С июня держать медтех-пакет наготове: пневмоторакс, ортез, стоматология, реабилитационные изделия. | Средняя; подтвердить открытие трека и допустимость образовательных/тренажерных изделий.
ФСИ Старт-ИИ / искусственный интеллект | Фонд содействия инновациям | ИИ-продукты с технологической новизной и коммерческим сценарием | Физлицо или малое предприятие по условиям конкретного трека | обычно до 5 млн ₽; условия зависят от конкурса | при открытии: текущий прием/точный трек проверить; мониторить новое окно ФСИ. | ТП-2026-006; ТП-2026-007; ТП-2026-025; ТП-2026-026; ТП-2026-018 | Датасеты, архитектура модели, MVP, метрики качества, пилотный пользователь, правовой режим данных. | https://fasie.ru/press/fund/start-ai-1-2025/ | 29.04.2026 | С июня готовить заявки по SmartNurse, сурдопереводу и помощнику преподавателя; ждать окно. | Средняя; проверить точное название конкурса, год и статус приема.
ФСИ Развитие | Фонд содействия инновациям | Масштабирование НИОКР после MVP, развитие продукта и опытной партии | Малое инновационное предприятие / ООО по условиям конкурса | до 30 млн ₽; обычно требуется софинансирование, условия уточнять | при открытии / второй эшелон: для МИП с MVP/пилотом; проверять открытый конкурс. | ТП-2026-001; ТП-2026-002; ТП-2026-003; ТП-2026-006; ТП-2026-011; ТП-2026-027 | Результаты пилота, ИС, экономика, производственный план, софинансирование, дорожная карта НИОКР. | https://www.fasie.ru/programs/programma-razvitie/ | 29.04.2026 | С июня вести как маршрут второго эшелона после Старт/пилота, не как первую подачу. | Средняя; проверить открытые конкурсы, размер гранта и требования к софинансированию.
ФСИ Коммерциализация | Фонд содействия инновациям | Вывод на рынок, производство, продажи, доработка готового продукта | Малое предприятие с результатами НИОКР и коммерческим потенциалом | до 30 млн ₽; 12 месяцев; софинансирование не менее 50% | Актуально при зрелом продукте: требуется рынок/пилоты/продажи; конкретную очередь проверить перед заявкой. | ТП-2026-001; ТП-2026-002; ТП-2026-003; ТП-2026-004; ТП-2026-006; ТП-2026-011; ТП-2026-027 | Первые продажи/пилоты, IP, производственная смета, финансовая модель, подтверждение софинансирования. | https://fasie.ru/programs/programma-kommertsializatsiya/ | 29.04.2026 | С июня готовить не как первую подачу, а как следующий этап для зрелых кейсов. | Средняя/высокая; проверить актуальную очередь, требования к выручке и софинансированию.
ФСИ Бизнес-Старт | Фонд содействия инновациям | Запуск бизнеса вокруг технологического результата после ранних этапов | Малое предприятие / команда по условиям программы | до 18 млн ₽ по линейке Старт; точные условия зависят от конкурса | при открытии: наличие окна 2026 требует ручной проверки; использовать только после подтверждения. | ТП-2026-001; ТП-2026-002; ТП-2026-003; ТП-2026-015; ТП-2026-022; ТП-2026-027 | Бизнес-модель, рынок, команда, MVP, план запуска продаж, юрлицо, финансовая модель. | https://www.fasie.ru/programs/programma-start/ | 29.04.2026 | С июня проверить наличие окна; использовать только при подтверждении оператора. | Низкая/средняя; обязательно проверить действительность программы и условия 2026.
ФСИ Старт-НТИ / Развитие-НТИ | Фонд содействия инновациям / НТИ | Проекты по рынкам НТИ, робототехнике, БАС, VR/AR, цифровой медицине | Физлицо или малое предприятие по условиям конкурса | грантовое финансирование по параметрам конкретного конкурса | при открытии: мониторить тематические окна ФСИ/НТИ и проверять гражданский сценарий проекта. | ТП-2026-014; ТП-2026-019; ТП-2026-006; ТП-2026-009; ТП-2026-013; ТП-2026-024; ТП-2026-027 | Привязка к рынку НТИ, технологическая новизна, пилот, индустриальный партнер, гражданское применение. | https://www.fasie.ru/ | 29.04.2026 | С июня мониторить тематические окна НТИ и готовить гражданские сценарии. | Средняя; проверить открытие конкретного конкурса и ограничения по тематике.
Сколково - гранты участникам проекта | Фонд «Сколково» | Технологические стартапы: ИИ, медтех, VR/AR, промышленные цифровые продукты | Юрлицо - участник проекта «Сколково» | микрогранты, минигранты и гранты по правилам фонда | Актуально как маршрут: сначала статус участника Сколково, далее микрогранты/минигранты/гранты. | ТП-2026-006; ТП-2026-007; ТП-2026-025; ТП-2026-026; ТП-2026-027; ТП-2026-001; ТП-2026-002 | Заявка на статус, презентация, IP, рынок, команда, дорожная карта, подтверждение технологичности. | https://sk.ru/foundation/grants/ | 29.04.2026 | С июня выбрать 2-3 проекта под статус Сколково и грантовый маршрут. | Средняя; проверить условия 2026, требования к юрлицу и типу гранта.
Гранты Мэра Москвы / Добрый город | Правительство Москвы / Комитет общественных связей и молодежной политики | Социальные проекты, инклюзия, занятость, поддержка людей с ОВЗ | НКО или партнерский НКО-контур | по условиям московского конкурса | при открытии / мониторинг: календарь 2026 проверить; нужен НКО-контур и московская аудитория. | ТП-2026-003; ТП-2026-007; ТП-2026-012; ТП-2026-024; ТП-2026-008; ТП-2026-013 | НКО-партнер, социальный эффект, московская аудитория, бюджет, письма поддержки, календарный план. | https://душевная.москва/ | 29.04.2026 | С июня найти НКО-партнера и проверить ближайший городской конкурс. | Средняя; подтвердить календарь, номинации и требования к НКО.
Минобрнауки - молодежные лаборатории / научные конкурсы | Минобрнауки России и подведомственные операторы | Научные лаборатории, прикладные исследования, развитие исследовательской базы | Университет / научная группа | по конкурсной документации | при открытии: использовать для исследовательских проектов и лабораторного контура. | ТП-2026-005; ТП-2026-013; ТП-2026-007; ТП-2026-016 | Научная программа, руководитель, публикации, оборудование, кадровый план, подтверждение базы РГСУ. | https://minobrnauki.gov.ru/ | 29.04.2026 | С июня держать как стратегический научный маршрут, не как быстрый грант. | Средняя; проверить конкретные конкурсы и право РГСУ на участие.
Фонд НТИ / конкурсы и акселераторы НТИ | Платформа НТИ / Фонд НТИ | Технологические проекты рынков НТИ, пилоты, акселерация и партнерства | Команда / юрлицо / университетский партнер по условиям отбора | по условиям отбора; часто акселерация/партнерство, не классический грант | при открытии: подходит для БАС, робототехники, VR/AR, AI и цифрового производства. | ТП-2026-019; ТП-2026-014; ТП-2026-006; ТП-2026-009; ТП-2026-024; ТП-2026-027 | Технологическая дорожная карта, пилот, рынок НТИ, индустриальный партнер, команда. | https://nti.fund/ | 29.04.2026 | С июня мониторить отборы и использовать для партнерского продвижения. | Средняя; уточнить денежность поддержки, дедлайны и формат участия.
Акселератор Спринт | ФРИИ / Минцифры, оператор программы по ИТ-акселерации | ИТ-продукты и цифровые сервисы с потенциалом масштабирования | Юрлицо / команда по условиям набора | акселерационная поддержка; условия финансирования уточнять | при открытии / акселерация: не классический грант; проверить наборы 2026. | ТП-2026-006; ТП-2026-025; ТП-2026-026; ТП-2026-027; ТП-2026-018; ТП-2026-007 | MVP, трекшн, описание продукта, команда, план продаж, гипотезы роста. | https://sprint.iidf.ru/ | 29.04.2026 | С июня рассмотреть как быстрый упаковочный маршрут для AI/EdTech. | Средняя; проверить наборы 2026 и формат поддержки.
Нацпроект «Кадры» / образовательные субсидии и конкурсы | Федеральные/региональные операторы подготовки кадров | Образовательные программы, ДПО, инженерные интенсивы, профориентация | РГСУ / образовательный партнер / консорциум | по условиям оператора | при открытии / субсидии: конкретного оператора и окно определить отдельно. | ТП-2026-008; ТП-2026-028; ТП-2026-019; ТП-2026-026; ТП-2026-027 | Программа, часы, целевые группы, работодатели/школы, смета, KPI, команда преподавателей. | https://trudvsem.ru/ | 29.04.2026 | С июня вести отдельным образовательным контуром, не смешивать с ФСИ. | Средняя; определить конкретного оператора, конкурс и окно.
Контрактный НИОКР / индустриальный заказчик | Индустриальный, медицинский, музейный или ведомственный партнер | Проекты, где грант медленнее или невозможен: специнжиниринг, заказные изделия, пилоты | РГСУ / МИП / партнерская организация | по ТЗ и договору | Актуально как не грантовый маршрут; использовать для чувствительных и прикладных проектов. | ТП-2026-020; ТП-2026-015; ТП-2026-014; ТП-2026-021; ТП-2026-022; ТП-2026-023; ТП-2026-016; ТП-2026-024 | ТЗ, NDA при необходимости, смета, календарь, прототип, договор пилота, ответственный заказчик. | внутренний контур РГСУ / партнерские переговоры | 29.04.2026 | С июня выделить отдельно от публичных грантов, чтобы не рисковать заявками и сроками. | Высокая как управленческий маршрут; не считать грантом в публичной воронке.

## Пакет подачи
ID | Проект | Маршрут | Ответственный | Паспорт | Проблема и эффект | MVP / прототип | Пилот / письма | Смета | Презентация | Юрконтур | Готовность | Срок | Следующий шаг
ТП-2026-001 | Разработка медицинского тренажера Пневмоторакс | ФСИ Старт-1; Новатор Москвы; пилот МИК | Ганьшин В.К. / Рекут А.В. | Есть | Есть | Частично | Частично | Частично | Частично | Частично | 64 | 2026-05-05 | Собрать паспорт, фото прототипа и письма от партнеров
ТП-2026-003 | Изготовление динамического ортеза | ФСИ Старт-1; ФПГ через НКО-партнера; пилот МИК | Рекут А.В. | Частично | Частично | Частично | Нет | Нет | Частично | Частично | 36 | 2026-06-01 | Зафиксировать социальный эффект, целевую группу и протокол апробации
ТП-2026-004 | Персонифицированные изделия для культи на основе 3D-сканирования | ФСИ Старт-1; пилот МИК; Новатор Москвы | Ганьшин В.К. | Частично | Частично | Частично | Нет | Нет | Частично | Нет | 29 | 2026-05-05 | Собрать кейсы, фото, 3D-сканы и маршрут изготовления
ТП-2026-007 | Равенство по слуху: цифровые аватары для автоматизации сурдоперевода | ФПГ; ФСИ Старт-1; РНФ; ПФКИ для культурного контента | Ганьшин В.К. | Частично | Есть | Частично | Нет | Нет | Частично | Частично | 43 | 2026-06-01 | Уточнить техническую часть у команды и собрать письма от организаций ОВЗ
ТП-2026-008 | Субботняя инженерная мастерская | Росмолодежь.Гранты; Гранты Первых; ФПГ | Ганьшин В.К. | Есть | Частично | Есть | Частично | Нет | Частично | Частично | 57 |  | Упаковать календарь занятий, охваты, школы и медиаплан
ТП-2026-009 | Социальный работник в VR | ФПГ; пилот МИК; РНФ прикладные исследования | Ганьшин В.К. | Частично | Частично | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 14 | 2026-05-22 | Описать сценарии тренажера и найти площадку социальной апробации
ТП-2026-025 | ИИ-помощник преподавателя технических дисциплин | ФСИ Старт-1; Студенческий стартап; Росмолодежь | Ганьшин В.К. | Частично | Частично | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 14 | 2026-06-01 | Собрать demo, сценарии уроков и список функций
Formulas:
Срок = IFERROR(INDEX('Реестр проектов'!$M:$M,MATCH([ID],'Реестр проектов'!$A:$A,0)),"")

## Справочники
Приоритет | Контур | Статус | Готовность документа | Маршрут
Высокий | Основной | Готов к гранту | Есть | ФСИ Старт-1
Средний | Расширенный | К упаковке | Частично | ФСИ Старт-Пром
Низкий |  | В работе | Нет | ФСИ УМНИК
|  | Контрактный контур |  | ФСИ Студенческий стартап
|  | В резерве |  | Новатор Москвы
|  | Мониторинг |  | Грант на пилотное тестирование МИК
|  | Идея |  | ПФКИ 2027, первый конкурс
РНФ, прикладные и ориентированные исследования
Росмолодежь.Гранты
Гранты Первых
Фонд президентских грантов
ФСИ Старт-Цифровые технологии
ФСИ Старт-Медизделия
ФСИ Старт-ИИ / искусственный интеллект
ФСИ Развитие
ФСИ Коммерциализация
ФСИ Бизнес-Старт
ФСИ Старт-НТИ / Развитие-НТИ
Сколково - гранты участникам проекта
Гранты Мэра Москвы / Добрый город
Минобрнауки - молодежные лаборатории / научные конкурсы
Фонд НТИ / конкурсы и акселераторы НТИ
Акселератор Спринт
Нацпроект «Кадры» / образовательные субсидии и конкурсы
Контрактный НИОКР / индустриальный заказчик

## Пожелания НТС
ID | Дата и время | ФИО / автор | Роль / организация | Контакт | Тип обращения | Связанный проект | Раздел сайта | Приоритет | Текст пожелания | Предложенное решение | Статус | Ответственный | Комментарий руководителя | Источник | UserAgent | IP/тех.метка | Служебный ключ
2026-04-29 02:22 | Александр Понкратов-Белый | Руководитель проекта | ТП-2026-001 | Низкий | Добавьте мой проект "Паучья нога" | 2026-04-28T23:21:54.015Z